## Hoja1
Prototipo Resvit
Diccionario EDT
Ref. DOCUMENTO |  | No. REVISIÓN | FECHA REVISIÓN
DEDT-01 |  | 2 | 2019-10-19
Código | Nombre | Descripción | Responsable
EDT-DOC-01 | Documentos de gerencia del proyecto | Conjunto de documentos que dan soporte a la planeación del módulo Restaurante. | Gerente del módulo
EDT-DOC-0101 | Acta de constitución | Acta de constitución del módulo Restaurante que da inicio al mismo. | Gerente del módulo
EDT-DOC-0102 | Registro de interesados | Documento de registro de interesados en el proyecto. | Gerente del módulo
EDT-DOC-0103 | Lista de requisitos | Lista de requerimientos que debe cumplir el módulo Restaurante. | Gerente del módulo
EDT-DOC-0104 | Definición de alcance | Documento donde se define el alcance que tendrá el módulo Restaurante respecto a sus objetivos. | Gerente del módulo
EDT-DOC-0105 | EDT | Diagrama de desglose de los entregables del proyecto | Gerente del módulo
EDT-DOC-0106 | Diccionario del EDT | Descripción de cada uno de los entregables del módulo Restaurante. | Gerente del módulo
EDT-DOC-0107 | Cronograma | Definición de actividades y tiempo dedicado a cada una. | Gerente del módulo
EDT-DOC-0108 | Documento de presupuesto | Presupuesto del módulo Restaurante con los costos en que se incurre en el desarrollo del mismo. | Gerente del módulo
EDT-DOC-0109 | Matriz de riesgos | Documento donde se consignan los riesgos del módulo Restaurante y la manera de prepararse para los mismos. | Gerente del módulo
EDT-RT-01 | Identificación de ubicación | El sistema debe tener un listado de ciudades que se desplegará en la ventana de inicio de la aplicacion | Equipo de desarrollo
EDT-RT-02 | Listado de ciudades | El sistema debe desplegar un listado de restaurantes disponibles para esa ubicación de los cuales el usuario-comensal podrá escoger. | Equipo de desarrollo
EDT-RT-03 | Listado de restaurantes | El sistema debe permitir que cada restaurante tenga la opción de estar activo o inactivo, esto determinará si el restaurante aparece en la lista que visualiza el usuario-comensal | Equipo de desarrollo
EDT-RT-04 | Visualizar información restaurante | El sistema debe poseer una interfaz donde el usuario-restaurante pueda visualizar la información de su restaurante | Equipo de desarrollo
EDT-RT-05 | Modificar información | El sistema debe permitir editar con facilidad el nombre, tipo de comida, dirección, descripción, teléfono, correo electrónico. | Equipo de desarrollo
EDT-RT-06 | Añadir imágenes | El sistema debe permitir cargar hasta 8 imágenes de su restaurante. | Equipo de desarrollo
EDT-RT-07 | Eliminar imágenes | El sistema debe permitir eliminar imágenes siempre y cuando hayan imágenes para eliminar | Equipo de desarrollo
EDT-RT-09 | Sección de comentarios | El sistema debe tener una sección de comentarios para calificar cada uno de los restaurantes. | Equipo de desarrollo
EDT-RT-10 | Comentario de restaurante | El sistema debe permitir escribir un comentario por parte del usuario-comensal para dar su opinión acerca de un restaurante. | Equipo de desarrollo
EDT-RT-11 | Puntuación de restaurante | El sistema debe que un usuario-comensal califique un restaurante entre 0 y 5 estrellas. | Equipo de desarrollo
EDT-RT-17 | Sección de puntuación | El sistema debe tener una sección para puntuar un restaurante entre 0 y 5 estrellas. | Equipo de desarrollo
EDT-RT-14 | Historial de reservas | El sistema debe mostrar al usuario-restaurante un registro de reservas pasadas y actuales de su restaurante. | Equipo de desarrollo
EDT-RT-16 | Agregar mesas | El sistema debe permitir al usuario-restaurante agregar una mesa con su cantidad de sillas a su restaurante | Equipo de desarrollo
EDT-AD-01 | Clasificación de usuarios | Los usuarios están clasificados como usuario-comensal, usuario-restaurante y usuario-admin. | Equipo de desarrollo
EDT-AD-02 | Vista usuario-comensal | El sistema debe desplegar la vista del usuario-comensal cuando este inicie sesión. | Equipo de desarrollo
EDT-AD-03 | Vista usuario-restaurante | El sistema debe desplegar la vista del usuario-restaurante cuando este inicie sesión. | Equipo de desarrollo
EDT-AD-04 | Vista usuarios-administrador | El sistema debe desplegar la vista del usuario-admin cuando este inicie sesión. | Equipo de desarrollo
EDT-AD-05 | Creación de usuarios restaurante | El sistema debe permitir la creacion de un nuevo usuario restaurante o cliente por parte de un usuario administrador | Equipo de desarrollo
EDT-AD-06 | Creación de usuarios administrador | El sistema debe permitir la creacion y parametrizacion de un nuevo usuario administrador de sistema para permitir el crecimiento en la administracion del sistema a manera general | Equipo de desarrollo
EDT-AD-11 | Perfil usuario-admin | El sistema debe mostrar el perfil del usuario-admin cuando este inicia sesión | Equipo de desarrollo