## Hoja1
ID | Nombre actividad | Fecha inicio | Duracion (dias) | Fecha fin
RT-02 | Listado de ciudades | 2019-09-11 | 13 | 2019-09-24
RT-03 | Listado de restaurantes | 2019-09-11 | 13 | 2019-09-24
RT-04 | Visualizar información restaurante | 2019-09-25 | 13 | 2019-10-08
RT-05 | Modificar información | 2019-09-25 | 13 | 2019-10-08
RT-06 | Añadir imágenes | 2019-10-09 | 13 | 2019-10-22
RT-07 | Eliminar imágenes | 2019-10-09 | 13 | 2019-10-22
RT-09 | Sección de comentarios | 2019-10-23 | 13 | 2019-11-05
RT-10 | Comentario de restaurante | 2019-10-09 | 13 | 2019-10-22
RT-11 | Puntuación de restaurante | 2019-10-09 | 13 | 2019-10-22
RT-14 | Historial de reservas | 2019-11-06 | 13 | 2019-11-19
RT-16 | Agregar mesas | 2019-11-06 | 13 | 2019-11-19
RT-17 | Sección de puntuación | 2019-10-23 | 13 | 2019-11-05
RT-18 | Visualizar restaurante | 2019-10-23 | 13 | 2019-11-05
RT-19 | Visualizar imágenes | 2019-10-23 | 13 | 2019-11-05
AD-01 | Clasificación de usuarios | 2019-09-11 | 13 | 2019-09-24
AD-02 | Vista usuario-comensal | 2019-11-06 | 13 | 2019-11-19
AD-03 | Vista usuario-restaurante | 2019-11-06 | 13 | 2019-11-19
| Sprint 1 |  | Inicio | 43719
| Sprint 2 |  | Fin | 43788
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5
Sprint 6
Formulas:
Fecha fin = [Fecha inicio]+[Duracion (dias)]