## Hoja1
Prototipo CocinArte
Matriz de Riesgos
Ref. DOCUMENTO |  |  | No. REVISIÓN |  |  |  | FECHA REVISIÓN
MR-01 |  |  | 1 |  |  |  | 2019-09-04
Código | Reportado por | Descripción | Evento disparador | Consecuencias | Objetivo afectado (alcance, tiempo, costo o calidad) | Fecha de reporte | Tipo | Impacto (I) [0 a 1] | Probabilidad (P) [0 a 1] | Urgencia (I*P) | Estado | Estrategias | Responsable(s)
RSK-001 | Elizabeth Carolina Moncada | Algun dispositivo para desarrollo puede dañarse. | Falla del. dispositivo | Atrasos en las actividades del cronograma que involucran el desarrollo de la aplicación. | Tiempo, costo | 2019-08-30 | Negativo | 0.8 | 0.2 | 0.16 | Abierto | Tener en nuestros contactos un lugar confiable y eficiente que preste el servicio de reparación de manera inmediata. | Germán Caycedo, David Hernández, Camila López, Elizabeth Moncada y Cristian Osorio
RSK-002 | Elizabeth Carolina Moncada | Algún integrante podría renunciar. | Conflictos o incorformidad en el equipo y/o con el proyecto. | Atrasos en las actividades del cronograma que le pertenecían al integrante que renuncia. | Alcance, tiempo | 2019-08-30 | Negativo | 0.7 | 0.1 | 0.07 | Abierto | Buena comunicación en el equipo y planear reuniones que permitan la discusión activa, integración y debate acerca de la aplicación. | Camila Lopez y Elizabeth Moncada
RSK-003 | Elizabeth Carolina Moncada | Cancelación del proyecto por parte del profesor Luis Eduardo Fuertes. | Conflictos o incorformidad en el equipo y/o con el proyecto. | Se cierra el proyecto y se debe crear uno nuevo. | Alcance, tiempo, costo, calidad | 2019-08-30 | Negativo | 1 | 0.3 | 0.3 | Abierto | Tener toda la documentación del proyecto lista a tiempo y en forma, buscando alta calidad. | Germán Caycedo, David Hernández, Camila López, Elizabeth Moncada y Cristian Osorio
RSK-004 | Elizabeth Carolina Moncada | Problemas en el acoplamiento entre los módulos por parte de la falta de información de las tecnologías usadas. | Integración final del proyecto. | Proyecto incompleto y sin uso. | Alcance, tiempo, costo, calidad | 2019-08-30 | Negativo | 1 | 0.2 | 0.2 | Abierto | Leer y documentarse acerca de la tecnología propia y ajena para lograr apoyo entre todos los equipos de desarrollo. | Germán Caycedo, David Hernández, Camila López, Elizabeth Moncada y Cristian Osorio